## Project Plan
Project Name : Parts and Supplier Process
S.No. | Task | Assigned | Start Date | End Date | Team: | Alberto
1 | Requirement Document | Naveen | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | Franka
2 | Technical Design Document | Naveen | 2020-09-10 | 2020-09-12 |  | Habib
3 | Coding - Copy Books | Naveen/Franka | 2020-09-10 | 2020-09-15 |  | Naveen
4 | Coding Main Program | Team | 2020-09-11 | 2020-09-29
5 | Coding Parts sub-Program | Alberto/Franka | 2020-09-12 | 2020-09-29
6 | Coding Supplier Sub-Program | Alberto/Habib | 2020-09-13 | 2020-09-29
7 | Coding Purchase order Sub-Program | Naveen | 2020-09-14 | 2020-09-29
8 | Coding Supplier Address and ZIP code | Alberto | 2020-09-15 | 2020-09-29
8 | Report Program | Naveen/Habib | 2020-09-28 | 2020-09-29
10 | Complie JCL | Franka | 2020-09-10 | 2020-09-10
11 | Link JCL | Franka | 2020-09-10 | 2020-09-10
12 | Debugg JCL | Franka | 2020-09-10 | 2020-09-10
13 | Test Data prepartion | Franka | 2020-09-10 | 2020-09-10
14 | Test Plan | Team | 2020-09-05 | 2020-09-08
15 | WBS | Naveen | 2020-09-05 | 2020-09-30